## Casos de Uso
Lista de Casos de Uso
Proyecto:
Identificador (ID) de CU | Descripción de Caso de Uso | Alias | Estado | Esfuerzo (hrs) | Incremento | Prioridad | Comentarios
CU-01 | El director debe poder registrar a los alumnos en el sistema, con el fin de que los maestros puedan añadirlos a sus respectivos grupos. Además, de poder editar información personal del alumno para mantener su información actualizada. | Administrar alumno | En proceso | 18 |  | Alta
CU-02 |  | Administrar profesor | En proceso | 18 |  | Alta
CU-03 | El director debe poder crear y eliminar grupos, para que mediante ellos el maestro pueda llevar un control de sus horarios, alumnos e inscripciones. | Administrar grupo | En proceso | 18 |  | Alta
CU-04 |  | Rentar espacio | En proceso | 16 |  | Alta
CU-05 |  | Definir horario | En proceso | 18 |  | Alta
CU-06 | El director debe poder registrar los pagos de los maestros, para llevar un control de las fechas de pago, así como de los ingresos obtenidos. | Registrar pago colaborador | En proceso | 14 |  | Alta
CU-07 | El director debe poder llevar registro de todos los ingresos obtenidos, para llevar un control tanto de los pagos de los colaboradores, como de las rentas realizadas. | Consultar ingresos | En proceso | 16 |  | Alta
CU-08 |  | Registrar pago alumno | En proceso | 14 |  | Alta
CU-09 |  | Consultar recibos de alumnos | En proceso | 14 |  | Alta
CU-10 | El director debe poder ver los próximos pagos que sus colaboradores deberán realizar, así como de los días que se llevarán a cabo las rentas programadas, con el fin de mantenerse informado. | Consultar notificaciones director | En proceso | 14 |  | Alta
CU-11 |  | Registrar campaña publicitaria | En proceso | 16 |  | Alta
CU-12 | El director debe poder llevar un registro de todos los gastos realizados para tener un control de estos. | Administrar egresos | En proceso | 18 |  | Alta
CU-13 | El director debe poder visualizar las estadísticas, con el fin de analizar los datos de ingresos y egresos de una manera gráfica. | Consultar estadísticas | En proceso | 12 |  | Alta
CU-14 | El maestro debe poder inscribir, reinscribir o dar de baja alumnos en los grupos correspondientes, para llevar un control tanto de los alumnos como de los pagos de inscripción y reinscripción. | Administar Inscripciones | En proceso | 20 |  | Alta
CU-15 | El maestro debe poder verificar la asistencia de sus alumnos a las clases, para llevar un control de los días que asisten los estudiantes con respecto a los pagos realizados. | Administrar asistencia de alumnos | En proceso | 16 |  | Alta
CU-16 |  | Cobrar mensualidad | En proceso | 14 |  | Alta
CU-17 | El maestro debe poder ver todos los pagos que sus alumnos han realizado, con el fin de tener un mejor control de sus pagos. | Visualizar historial de pagos | En proceso | 14 |  | Alta
CU-18 | El maestro debe poder crear promociones, con el fin de aplicarlas en los pagos mensuales o inscripciones de los alumnos. | Administrar promoción | En proceso | 16 |  | Alta
CU-19 | El maestro debe poder visualizar sus grupos, con el fin de tener un mejor control sus alumnos. | Consultar grupos | En proceso | 14 |  | Alta
CU-20 | El maestro debe poder ver los próximos pagos que sus alumnos deberán realizar, con el fin de mantenerse informado de los días que recibirá los pagos correspondientes a la mensualidad. | Consultar notificaciones maestro | En proceso | 14 |  | Alta
CU-21 | El director debe poder registrar clientes en el sistema, con el fin de tener un mejor control de sus pagos de renta, así como poder editar información personal del cliente para mantener su información actualizada. | Administrar cliente | En proceso | 18 |  | Alta

## Instructivo
Lista de Casos de Uso: Instructivo
Proyecto:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de CU | Código que identifica al Caso de Uso de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otro Caso de Uso, ni siquiera si el CU es descartado. El código identifica el CU otros documentos, como por ejemplo la plantilla de descripción de CU.
Descripción de Caso de Uso | Descripción del CU, utilizando el siguiente formato: La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. Por Ejemplo: “El químico podrá reordenar cualquier químico que haya ordenado anteriormente recuperando y editando los detalles de la orden”
Alias | Título del CU alternativo a la descripción, que servirá para identificarlo más fácilmente, sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar. (Verbo + frase nominal)
Estado | Identifica los posibles estados del CU durante su ciclo de vida: - Vacío: El CU fue identificado pero aún no ha sido asignado a una iteración. - Planificado: El CU fue asignado a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: El CU fue seleccionado por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho : El CU fue desarrollado. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas de integración del Software. Un CU “hecho” puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartado: Se determinó que el CU ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro proyecto o fue cancelado.
Esfuerzo | Medida del esfuerzo que implica desarrollar el CU, utilizar horas necesarias para desarrollar el CU
Incremento | El incremento en el que se incluye el Caso de Uso. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión del producto, según las prioridades indicadas por el dueño del producto.
Prioridad | El dueño del producto define el orden de importancia de cada CU, que permitirá que se ordenen. Los CU de mayor prioridad deben ser los que agregan mas valor al negocio
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen el CU. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de descripción de CU.