## Casos de Uso
Lista de tareas de la iteración
Proyecto:
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Total
Identificador (ID) de CU | Elemento | Tarea | Responsable | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
CU-09 | Consultar recibos de alumnos | Descripción | Mauricio | Hecho | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | -0.5 |  | -0.5 |  | -0.5 |  | -0.5 |  | -0.5 | 0.15 | -0.65 |  | -0.65 | 0.85 | -0.65
CU-08 | Registrar pago alumno | Descripción | Mauricio | Hecho | 0.2 | 0.3 | -0.1 |  | -0.1 |  | -0.1 |  | -0.1 |  | -0.1 |  | -0.1 |  | -0.1 |  | -0.1 | 0.7 | -0.8 |  | -0.8 |  | -0.8 |  | -0.8 |  | -0.8 | 0.2 | -1 |  | -1 | 1.2 | -1
CU-11 | Registrar campaña publicitaria | Descripción | Mauricio | Hecho | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 0
CU-16 | Cobrar mensualidad | Descripción | Mauricio | Hecho | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 0
| Verificación | Unificación y revisión de prototipos | Mauricio | Hecho | 0.5 | 2 | -1.5 |  | -1.5 |  | -1.5 |  | -1.5 |  | -1.5 |  | -1.5 |  | -1.5 |  | -1.5 | 0.7 | -2.2 |  | -2.2 |  | -2.2 |  | -2.2 |  | -2.2 | 0.25 | -2.45 | 0.1 | -2.55 | 3.05 | -2.55
| ERS | Redacción Introducción | Raymundo | En proceso | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 1.25 | 0.75 | 1.25
| ERS | Redacción Descripción general | Alonso | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
| ERS | Redacción3 | Mauricio | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
| ERS | Modelo de dominio | Mauricio | En proceso | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
| ERS | Integración del documento | Mauricio, Raymundo, Alonso | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
| Reunión Retrospectiva | Reunión y llenado de plantilla | Mauricio, Raymundo, Alonso | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.25 | 0.35 |  | 0.35 | 0.65 | 0.35
| ERS | Diagrama ER | Alonso | En proceso | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5
CU - 01 | Administrar alumno | Diagrama de Robustez | Alonso | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 2 | -1
CU - 02 | Administrar profesor | Diagrama de Robustez | Alonso | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
CU - 03 | Administrar grupo | Diagrama de Robustez | Alonso | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
CU - 05 | Definir horario | Diagrama de Robustez | Raymundo | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
CU - 06 | Registrar pago colaborador | Diagrama de Robustez | Mauricio | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
CU - 07 | Consultar ingresos | Diagrama de Robustez | Alonso | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
CU - 14 | Inscribir Alumno | Diagrama de Robustez | Raymundo | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.15 | 0.85 |  | 0.85 | 0.15 | 0.85
CU - 16 | Cobrar mensualidad | Diagrama de Robustez | Mauricio | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1.2 | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 | 0.15 | -0.35 |  | -0.35 | 1.35 | -0.35
CU - 21 | Administrar cliente | Diagrama de Robustez | Mauricio | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
CU - 01 | Administrar alumno | Diagrama de Secuencia | Alonso | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 2 | -1
CU - 02 | Administrar profesor | Diagrama de Secuencia | Alonso | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.8 | 0.2
CU - 03 | Administrar grupo | Diagrama de Secuencia | Alonso | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.8 | 0.2
CU - 05 | Definir horario | Diagrama de Secuencia | Raymundo | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 | 0.15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.4 | 0.6
CU - 06 | Registrar pago colaborador | Diagrama de Secuencia | Mauricio | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 | 0.25 | 0.75
CU - 07 | Consultar ingresos | Diagrama de Secuencia | Alonso | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.8 | 0.2
CU - 14 | Inscribir Alumno | Diagrama de Secuencia | Raymundo | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0
CU - 16 | Cobrar mensualidad | Diagrama de Secuencia | Mauricio | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
CU - 21 | Administrar cliente | Diagrama de Secuencia | Mauricio | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.75 |  | 0.75 | 0.25 | 0.75
| Implementación | Realizar Interfaces en FW | Raymundo, Alonso, Mauricio | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
| Implementación | Base de datos en MySQL | Mauricio | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
CU - 22 | Dar de baja Alumno | Diagrama de Robustez | Raymundo | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 | 0.25 | 0.75
CU - 22 | Dar de baja Alumno | Diagrama de Secuencia | Raymundo | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 | 0.25 | 0.75
CU - 23 | Reinscribir Alumno | Diagrama de Robustez | Raymundo | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.15 | 0.35 |  | 0.35 | 0.65 | 0.35
CU - 23 | Reinscribir Alumno | Diagrama de Secuencia | Raymundo | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 | 0.25 | 0.75
CU -24 | Editar Perfil | Diagrama de Robustez | Mauricio | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 | 0.25 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
CU - 24 | Editar Perfil | Diagrama de Secuencia | Mauricio | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | -0.25 |  | -0.25 |  | -0.25 |  | -0.25 |  | -0.25 |  | -0.25 | 0.15 | -0.4 |  | -0.4 | 0.4 | -0.4
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | -0.25 |  | -0.25 | 0.25 | -0.25
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | -0.5 |  | -0.5 | 0.5 | -0.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | -0.25 |  | -0.25 | 0.25 | -0.25
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.8 | 0.8 | -0.8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración : Instructivo
Proyecto:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de CU | Código que hace referencia al elemento de la Lista de Casos de Uso al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Elemento | Descripcion del Elemento a entregar, puede ser un caso de uso o cualquier otro elemento, por ejemplo, Modelo de datos, diagrama de clases, documento, manual de usuario
Tarea | Nombre de la tarea que se realizará, representa el elemento mínimo que se planifica. Para cada CU se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Responsable | Persona integrante del equipo que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario dado que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión. Una persona tomará una o varias tareas, y una vez que éstas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo . Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración.
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el la iteración y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.