## Casos de Uso
Lista de tareas de la iteración
Proyecto:
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Total
Identificador (ID) de CU | Elemento | Tarea | Responsable | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
CU-01 | Administrar Alumno | Descripción | Alonso | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.15 | -0.15 |  | -0.15 | 0.65 | -0.15
|  | Prototipado | Alonso | Completado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1
CU-02 | Administrar Profesor | Descripción | Mauricio | Completado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.8 |  | 0.8 | 0.5 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.7 | 0.3
|  | Prototipado | Mauricio | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1
CU-03 | Administrar Grupo | Descripción | Raymundo | Completado | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.25 | -0.15 | 0.1 | -0.25 | 1.05 | -0.25
|  | Prototipado | Raymundo | Completado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.25
CU-04 | Administrar renta de espacio | Descripción | Mauricio | Completado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.7 | 0.3
|  | Prototipado | Mauricio | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0
CU-05 | Definir horarios | Descripción | Mauricio | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.2 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1
|  | Prototipado | Mauricio | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.4 | -0.1 |  | -0.1 |  | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.7 | -0.2
CU-06 | Registrar pago colaborador | Descripción | Raymundo | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.4 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.25 | -0.15 |  | -0.15 | 0.65 | -0.15
|  | Prototipado | Raymundo | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0
CU-07 | Consultar ingresos | Descripción | Raymundo | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0
|  | Prototipado | Raymundo | Completado | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.25 | 0.55 | 0.5 | 0.05 | 0.75 | 0.05
CU-08 | Registrar pago alumno | Descripción | Mauricio | En proceso | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Prototipado | Mauricio | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.4 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1
CU-09 | Consultar recibos de alumnos | Descripción | Mauricio | En proceso | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.2 | 0.3
|  | Prototipado | Mauricio | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.2
CU-10 | Consultar notificaciones director | Descripción | Raymundo | Completado | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.15 | 0.1 |  | 0.1 | 0.15 | 0.1
|  | Prototipado | Raymundo | Completado | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.15 | 0.1 |  | 0.1 | 0.15 | 0.1
CU-11 | Registrar campaña publicitaria | Descripción | Mauricio | En proceso | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Prototipado | Mauricio | Completado | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3
CU-12 | Administrar egresos | Descripción | Raymundo | Completado | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.15 | -0.15 |  | -0.15 | 0.4 | -0.15
|  | Prototipado | Raymundo | Completado | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.15 | -0.15 | 0.4 | -0.15
CU-13 | Consultar estadísticas | Descripción | Alonso | Completado | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 | 0.25 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.15 | 0.05 |  | 0.05 | 0.4 | 0.05
|  | Prototipado | Alonso | Completado | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 | 0.25 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.25 | 0.2
CU-14 | Administrar Inscripciones | Descripción | Raymundo | Completado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.15 | 0.05 |  | 0.05 | 0.95 | 0.05
|  | Prototipado | Raymundo | Completado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0
CU-15 | Administrar asistencia | Descripción | Raymundo | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | -0.25 |  | -0.25 | 0.75 | -0.25
|  | Prototipado | Raymundo | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
CU-16 | Cobrar mensualidad | Descripción | Mauricio | En proceso | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.5
|  | Prototipado | Mauricio | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1
CU-17 | Visualizar historial de pagos | Descripción | Alonso | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | Prototipado | Alonso | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
CU-18 | Crear promoción | Descripción | Alonso | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.15 | -0.15 |  | -0.15 | 0.65 | -0.15
|  | Prototipado | Alonso | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
CU-19 | Consultar grupos | Descripción | Alonso | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0
|  | Prototipado | Alonso | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.5
CU-20 | Consultar notificaciones | Descripción | Alonso | Completado | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.25 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0
|  | Prototipado | Alonso | Completado | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.25 | 0.15 |  | 0.15 | 0.25 | 0.15
CU-21 | Administrar cliente | Descripción | Alonso | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0
|  | Prototipado | Alonso | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Especificación de requerimientos | Diagrama de CU | Alonso | Completado | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Verificación | Unificación y revisión | Mauricio | En proceso | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.4 | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | -0.7 |  | -0.7 | 2.2 | -0.7
| Planificación | Lista de tareas de iteración | Raymundo | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.8 | -0.3 | 0.8 | -0.3
| Lista de CU | Llenado de plantilla de CU | Alonso | Completado | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración : Instructivo
Proyecto:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de CU | Código que hace referencia al elemento de la Lista de Casos de Uso al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Elemento | Descripcion del Elemento a entregar, puede ser un caso de uso o cualquier otro elemento, por ejemplo, Modelo de datos, diagrama de clases, documento, manual de usuario
Tarea | Nombre de la tarea que se realizará, representa el elemento mínimo que se planifica. Para cada CU se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Responsable | Persona integrante del equipo que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario dado que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión. Una persona tomará una o varias tareas, y una vez que éstas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo . Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración.
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el la iteración y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.